УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела образования администрации Уярского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Приходькина

Муниципальный план мероприятий (Дорожная карта) по введению обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях Уярского района на 2022-2023 годы

Муниципальный план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022-2023 годы (далее - муниципальный план), является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года.

Основные задачи муниципального плана:

Синхронизация процессов управления введение обновленных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО;

Организация процессов методического сопровождения ОО при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

Осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | | Срок  исполнения | Результаты | Ответственные |
| 1 | Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | Январь 2022 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководитель Отдела образования Приходькина С.В. |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | | В течение года | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 1.3 | Размещение на официальном сайте Отдела образования Уярского района информационных материалов о введении обновленных ФГОС НОО и ООО | | В течение года | Пакет информационно-методических материалов | Ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 1.4 | Информирование родительской общественности о постепенном введении обновленных ФГОС НОО и ООО | | В течение года | Размещение информации в СМИ, на сайтах Отдела образования, ОО | Ведущий специалист Леоничева Ю.А., руководители ОО |
| 1.5 | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожной карты) по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | | Январь 2022 | Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 1.6 | | Организация мониторинга самооценки готовности ОО района к введению обновлённых ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | Аналитическая справка по итогам мониторинга | Ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 1.7 | | Подготовка ОО нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение обновлённых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. | Февраль-май 2022 | Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 1.8 | | Формирование муниципальных планов-графиков, планов-графиков ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 (с01.09.2023). Формирование заявки на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Ежегодно, до 1 июня, до 1 декабря | Сформированы муниципальные планы-графики, планы-графики ОО по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 (с01.09.2023). Сформирована заявка на повышение квалификации, оформление договорных отношений с учреждениями, реализующими соответствующие программы | Руководители ОО, Антонов А.А. |
| 1.9 | | Разработка и реализация муниципальных программ/планов методического сопровождения педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО  Январь - февраль 2022 года  Организовано методическое  сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне  Руководители МОУ О | Январь - февраль 2022 года | Организовано методическое  сопровождение педагогов ОО в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне | Ведущий специалист Леоничева Ю.А. |
| 1.10 | | Организация сетевого взаимодействия ОО с организациями дополнительного образования сфер образования, культуры, спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2022-  2023 годов | Повышение ресурсной обеспеченности ОО за счет сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями систем образования культуры и спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.11 | | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) | Ежегодно до 1 июня | Формирование учебного плана ОО | Руководители ОО |
| 1.11 | | Обеспечение реализации плана  по повышению функциональной грамотности обучающихся на 2021/22 учебный год (2022/23 учебный год) | В соответствии с планом | Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся | Руководитель Отдела образования, руководители ОО |
| 2 | | **Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Постоянно | Синхронизованы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов | Отдел образования | |
| 2.2 | | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённых ФГОС | Май-июнь 2022 | Синхронизованы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС | Отдел образования | |
| 2.3 | | Участие управленцев и педагогических работников в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях (семинары, вебинары, конференции, совещания) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно |  | Отдел образования, руководители ОО | |
| 2.4 | | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам | Июнь-декабрь 2022 | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов | руководители ОО | |
| 2.5 | | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | руководители ОО | |
| 2.6 | | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Учащиеся могут решать задачи с различными формулировками | руководители ОО | |
| 2.7 | | Мониторинг педагогов, повысивших квалификацию по вопросам формирования функциональной грамотности | май 2022 |  | Инспектор по контролю Антонов А.А. | |
| 3. | | **Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1 | | Анализ уровня материально-технической обеспеченности ОО на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Планирование материально-технического обеспечения ОО в соответствии  с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно, октябрь | Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы ОО, условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО | Руководители ОО, руководитель Отдела образования | |
| 3.2 | | Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежегодно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой, в соответствии с обновленными ФГОС | Руководители ОО, ведущий специалист Леоничева Ю.А. | |
| 3.3 | | Организация сетевого взаимодействия ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | Постоянно | Организовано сетевое взаимодействие ОО с целью совместного использования материально-технических ресурсов, соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования, руководители ОО | |
| 4 | | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | |
| 4.1 | | Информирование родителей обучающихся через средства массовой информации о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО Красноярского края. Размещение на сайтах Отдела образования и ОО информации о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ежеквартально/ ежемесячно в течение 2022-2023 годов | Обеспечено информирование родителей обучающихся о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО | Ведущий специалист Леоничева Ю.А.  Руководители ОО, |
| 5 | | **Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО** | | | |
| 5.1 | | Анализ (самоанализ) реализации мероприятий муниципальных планов и планов ОО по введению ФГОС | Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года | Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов | Отдел образования, руководители ОО |
| 5.2 | | Организация мониторинга готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО | Январь - сентябрь 2022 года | Проведена оценка готовности ОО к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты, составлен перечень муниципальных образований, ОО с низким уровнем готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, оказана адресная помощь ОО  Красноярского края  Анохина Н.В., ректор КК ИПК Чиганова Е.А., руководители МОУ О, руководители ОО  6.3  Мониторинг готовности обучающихся 3-5 курсов и выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  Январь - декабрь 2022 года | Отдел образования, руководители ОО |

Сокращения, использованные в плане:

ОО - образовательные организации;

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего образования;

ООП ООО - основная образовательная программа основного общего образования;

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.