## Slide 1: Муниципальная программа поддержки школ с низкими результатами обучения в Уярском районе
Отдел образования администрации Уярского района
Васильева И.С.
Ведущий специалист

## Slide 2
Цель программы: Повышение качества образования и сокращение разрыва в образовательных возможностях и результатах обучения школьников Уярского района через совершенствование системы управления качеством образования в школах района на основе мониторинговых данных, повышение мотивации обучающихся и профессионального развития педагогов.
Определение школ, нуждающихся в адресном наставничестве и сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций.
Повышение качества образования в школах, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов в Уярском районе, за счет выявления и устранения риска и ресурсных дефицитов, оказания методической помощи и реализация механизмов поддержки практик школ
Создание условий для успешного освоения образовательных программ слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися за счет реализации внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

## Slide 3
Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов
Профилактика учебной неуспешности в ОО муниципалитета
Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами

## Slide 4
Адресная поддержка школ с низкими образовательными результатами
Цель: определение школ, нуждающихся в адресном наставничестве и сопровождении на основе анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условиях работы общеобразовательных организаций.
В муниципалитете сформирована система по идентификации ШНРО;
В муниципалитете сформирована система мониторинга рисков снижения образовательных результатов;
В муниципалитете утвержден перечень школ, функционирующих в зоне рисков снижения образовательных результатов;
В муниципалитете реализуются мероприятия по поддержке ОО, не достигших положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по предмету русский язык, математика;
Организована системная работа с результатами оценочных процедур;
В муниципалитете реализуются мероприятия по освоению и становлению практик развития способов / приемов развития читательской и естественно-научной грамотности

## Slide 5: Мероприятия 2022
Проведение мониторинга рисков снижения образовательных результатов | До 15 декабря 2022
Организация и проведение мероприятий по поддержке ОО, не достигших положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по предмету русский язык, математика | До 15 октября 2022
Организация и проведение в рамках РМО методических мероприятий с рассмотрением трудностей педагогов | Ноябрь 2022
Анализ результатов оценочных процедур, поэлементный анализ контрольно-измерительных материалов, составление рекомендации ОО | В течение 20 дней после получения результатов оценочных процедур
Организация и проведение мероприятий в рамках РМО по освоению способов / приемов развития читательской и естественно-научной грамотности | Ноябрь 2022

## Slide 6
Организация работы со школами, функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов
Цель: Повышение качества образования в школах, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов в Уярском районе, за счет выявления и устранения риска и ресурсных дефицитов, оказания методической помощи и реализация механизмов поддержки практик школ
В муниципалитете организована деятельность по использованию процедур выявления профессиональных дефицитов пед.работников: предметных, методических, психолого-педагогических;
Организована заявочная кампания на осуществление процедур оценки профессиональных дефицитов педагогов Уярского района;
Организовано научно-методическое сопровождение по разработке ИОМ педагогических работников;
Сформирована система методической помощи и реализация механизмов поддержки практик школ ;
В муниципалитете налажено сетевое взаимодействие между ШНРО и школой-лидером, ШНРО и куратором;
В муниципалитете организована работа по выявлению ресурсных дефицитов в школах;

## Slide 7: Мероприятия 2022
Организация и проведение муниципальных (межмуниципальных) событий/мероприятий по повышению качества в ШНРО для разных кластеров и категорий участников образовательного процесса по повышению качества в ШНРО | До 15 октября 2022
Повышение квалификации управленческих команд школ, функционирующих в условиях рисков снижения образовательных результатов | В сроки заявочной кампании от КИПК
Организовать взаимодействие между ШНРО и школой-лидером, ШНРО и куратором | До 30 Ноября 2022
Проведение мониторинга ресурсных дефицитов в школах | До 1 октября 2022
Подготовка и реализация мероприятий дорожных карт ОО по ликвидации ресурсных дефицитов: отсутствие устойчивого доступа в интернет, отсутствие достаточного количества компьютерной техники, дефициты педагогических кадров | До 30 ноября 2022 или до утверждения планов ФХД

## Slide 8
Профилактика учебной неуспешности в ОО муниципалитета
Цель: Создание условий для успешного освоения образовательных программ слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися за счет реализации внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности
В муниципалитете создана нормативная база по организации и проведению мониторинга школьного благополучия;
Организован мониторинг школьного благополучия в школах района;
В ОО района реализуются программы профилактики и ликвидации школьной неуспешности на основе ИУПов;
В муниципалитете организована информационная работа по вопросам профилактики учебной неуспешности;
В образовательных организациях района организована работа по проведению мероприятий для родителей (законных представителей) по вовлечению в профилактику учебной неуспешности;
Наличие адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении на основе результатов оценочных процедур;
В муниципалитете организована работа по распространению успешных педагогических и/или управленческих практик по профилактике детской неуспешности

## Slide 9: Мероприятия 2022
Разработка нормативных документов по организации и проведению мониторинга школьного благополучия | До 15 октября 2022
Проведение мониторинга школьного благополучия в школах района | До 15 ноября 2022
Организация работы по разработке программ профилактики и ликвидации школьной неуспешности | До 15 октября 2022
Разработка примерной программы антирисковых мер профилактики учебной неуспешности (для ОО) | До 15 октября 2022
Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вовлечению в профилактику учебной неуспешности; | До 15 декабря 2022
Организация работы по разработке ИУПов (адресных образовательных программ) для слабоуспевающих и неуспевающих обучающихся | До 15 октября 2022

## Slide 10
Муниципальные нормативные документы по ШНОР
https://clck.ru/vFjit
https://clck.ru/vFkTD
Проект адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500+»
Статьи, выступления, новости
https://clck.ru/vFmwE
Сайт Отдела образования администрации Уярского района