ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З № 17А

г.Уяр 03.02.2021 г.

Об организации деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, регионального проекта Красноярского края «Современная школа», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края - председателем Правительства Красноярского края Ю.А. Лапшиным 11.12.2018, комплексом мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, в соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края от 20.01.2021 г. № 18-11-05, учитывая методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Красноярского края, утвержденного распоряжением правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021-2023 годах планируется создание центров «Точка роста» согласно приложения № 1.

2.

Утвердить типовое положение о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района согласно приложения № 2.

3.

Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района согласно приложения № 3.

4.

Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района согласно приложения № 4.

5.

Утвердить индикативные показатели согласно приложения № 5.

6.

Муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района считать ведущего специалиста Отдела образования администрации Уярского района Васильеву И.С.

7.

Руководителям общеобразовательных организаций, указанных в приложении № 1 к данному приказу, организовать работу по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в своих общеобразовательных организациях согласно индикативных показателей (приложение № 4) и дорожной карты (приложение № 3).

8.

Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Руководитель Отдела образования

администрации Уярского района С.В. Приходькина

Приложение № 1

к приказу №17А от03.02.2021

**Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021-2023 годах планируется создание центров «Точка роста»**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Наименование общеобразовательной организации |
| 2021 | МБОУ «Громадская СОШ»  МБОУ «Новопятницкая СОШ»  МБОУ «Сушиновская СОШ»  МБОУ «Уярская СОШ №3»  МБОУ «Уярская СОШ №4» |
| 2022 | МБОУ «Толстихинская СОШ»  МБОУ «Сухонойская СОШ» |
| 2023 | МБОУ «Авдинская СОШ»  МБОУ «Рощинская СОШ»  МБОУ «Уярская СОШ №2»  МБОУ «Уярская СОШ №40» |

Приложение № 2

к приказу №17А от03.02.2021

**Типовое положение о деятельности центра образования естественно­научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района**

1. **Общие положения**
   1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе *(наименование общеобразовательной организации)* (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.
   2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей *(наименование общеобразовательной организации)* (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».
   3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития Учреждения, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим положением.
   4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).
2. **Цели, задачи, функции деятельности Центра**
   1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».
   2. Задачами Центра являются:
      1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;
      2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;
      3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;
      4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;
      5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.
   3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

с федеральным и региональным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

1. **Порядок управления Центром**
   1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении положения о деятельности Центра.
   2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.
   3. Руководитель Центра обязан:
      1. осуществлять оперативное руководство Центром;
      2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных и государственных органах края, организациях для реализации целей и задач Центра;
      3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы Центра;
      4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим положением.
   4. Руководитель Центра вправе:
      1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;
      2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;
      3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
      4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
      5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Приложение № 3

к приказу №17А от03.02.2021

**Дорожная карта по созданию и функционированию**

**Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

**на территории Уярского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района (далее центр «Точка роста»):  Утверждено ответственное лицо в муниципалитете;  Утверждены показатели деятельности центра «Точка роста»;  Утверждено типовое положение о деятельности центра «Точка роста»;  Утвержден перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Отдел образования | Приказ Отдела образования администрации Уярского района | До 10.02.2021 |
| 2. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | Региональный координатор,  Отдел образования | Извещения о проведении закупок.  Наличие поставленного оборудования | Не позднее 1 апреля текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 3. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания центров «Точка роста» | Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Наличие утвержденного медиаплана | В течение реализации проекта |
| 4. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» | Региональный координатор,  Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Сформирован отчет о результатах прохождения курсов | В течение реализации проекта |
| 5. | Приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбук) | Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование | Не позднее 1 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе центров «Точка роста» | Общеобразовательные организации | Утверждены основные и дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и технологической направленностей, реализуемые на материально-технической базе центров «Точка роста» | Не позднее 1 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 7. | Корректировка муниципального задания для общеобразовательных организаций, на базе которых открываются центры «Точка роста» | Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Внесены изменения в муниципальные задания общеобразовательных организаций, на базе которых открываются центры «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 8. | Открытие центров «Точка роста» в единый день открытия | Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Информационное освещение мероприятия в СМИ | Сентябрь текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 9. | Изменение штатного расписания для общеобразовательных организаций, на базе которых открываются центры «Точка роста» | Отдел образования,  Общеобразовательные организации | Согласовано с учредителем и утверждено штатное расписание для общеобразовательных организаций, на базе которых открываются центры «Точка роста» | Не позднее 1 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 10. | Разработка графика работы центра «Точка роста», расписание занятий. | Общеобразовательные организации | Утвержден график работы, расписания занятий в центрах «Точка роста». Информация размещена на официальных сайтах | Не позднее 5 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 11. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка Роста» | Общеобразовательные организации | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре «Точка Роста».  Информация размещена на официальных сайтах | Не позднее 5 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 12. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технологической направленностей, реализуемых на материально-технической базе центров «Точка роста» | Общеобразовательные организации | Достижение индикативных показателей результативности деятельности центров «Точка роста» | В течение реализации проекта |

Приложение № 4

к приказу №17А от03.02.2021

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Смысловая нагрузка | Срок |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | Информация для населения об основном содержании и этапах по созданию и функционированию центров «Точка роста» | До 1 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 2. | Презентация проекта и концепции центра «Точка роста» (для родителей) | Познакомить родительскую общественность с проектом и основными, дополнительными образовательными программами | До 1 сентября текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 3. | Торжественное открытие центров «Точка роста» | Приглашены гости на торжественное открытие. Информация размещена как на официальном сайте, так и в районных СМИ | Сентябрь текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 4. | Старт набора детей | Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Сентябрь текущего года (2021, 2022, 2023) |
| 5. | Поддержание интереса к центру «Точка роста» и общее информационное сопровождение | Освещение в СМИ и на официальных сайтах учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса Общественного мнения о проекте и деятельности центров «Точка роста» | В течение реализации проекта |

Приложение № 5

к приказу №17А от03.02.2021

**Показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Уярского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора | Минимальное значение показателя по Уярскому району, в год | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания центров «Точка роста» (человек) | Не менее 600 | Не менее 660 | Не менее 1100 |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленностей с использованием средств обучения и воспитания центров «Точка роста» (человек) | Не менее 480 | Не менее 520 | Не менее 880 |
| 3 | Доля педагогических работников центров «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора по реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров «Точка роста» (%) | 12 | 19 | 30 |