Проект Межведомственной  системы  мер, направленной  на повышение качества естественно-математического образования

| №п/п | Наименование меры | Сроки | Ожидаемый результат | Ответственный орган (организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Меры, направленные на увеличение количества детей, охваченных углубленным уровнем изучения учебных предметов ЕМО, в том числе специализированных классах |  |  |  |  |
|  | Расширение сети и развитие инфраструктуры образовательных учреждений с углубленным изучением естественных наук и математики | 01.09.2025 01.09.2026 01.09.2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 | Увеличено количество классов с углубленным изучением предметов математики, физики, химии, биологии с 1.09.2025 – 1.09.2027 года ежегодно на 10% Выбор для итоговой аттестации предметов ЕМО обучающимися классов с углубленным изучением и специализированных классов составляет Не менее 70% Не менее 80% Не менее 95% | МО КК, МСО |
|  | Проведение предметных интенсивов для классов с углубленным изучением предметов с целью усиления практико –ориентированности изучения учебных предметов ЕМО и повышения учебной мотивации школьников. | Ежегодно 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 | Проводится не менее 2-х обязательных интенсивов для обучающихся классов с углубленным изучением предметов в течение учебного года в каждом округе Охвачено интенсивами обучающихся классов с углубленным изучением предметов: 40% обучающихся 60% обучающихся 80% обучающихся 100 % обучающихся | МСО, КК ИРО |
|  | Обеспечение результативности реализации образовательных программ сети специализированных классов с углубленным изучением математики, физики, химии и биологии при участии ВУЗов | 01.08.2025 2025-2026 гг 2026-2027 гг 2027-2028 гг 2028-2029 гг 2029-2030 гг К 2028 г. . | - Разработано Положение о специализированном сетевом классе естественно-математической направленности, закрепляющее результативность, особенности учебного плана, условия финансирования, обеспечивающие сетевое взаимодействие ОО – ВУЗов - предприятий-партнеров в реализации образовательных программ. - Модель специализированного сетевого класса в соответствии с Положением реализуется в 50% специализированных классов 70% специализированных классов 80% специализированных классов 90% специализированных классов 100% специализированных классов - Специализированные классы имеют единые показатели результативности: - Доля выпускников специализированных классов, выбирающих экзамен по профильным предметам составляет: не менее 85 % - Результаты итоговой аттестации в специализированных классах по профильным предметам выше среднекраевых; - Доля выпускников, выбравшая для ЕГЭ предметы углубленного изучения – не менее – 85%. - Доля обучающихся специализированных классов, принимающих участие в олимпиадах и интеллектуальных состязаниях федерального перечня, составляет 100%. Список специализированных классов ежегодно корректируется на основе анализа результативности - Ежегодно разрабатывается единый сетевой график мероприятий ВУЗов и предприятий-партнеров в поддержку реализации образовательных программ через обеспечение работы спецкурсов, соответствующих профилю ВУЗов и профориентационных мероприятий. - Разработана/ определена единая платформа размещения спецкурсов. У всех обучающиеся 10-11 специализированных классов в индивидуальном учебном плане школьника, зафиксировано обязательное освоение программы спецкурса и как возможность - выполнение на его базе исследовательского проекта. | МО КК, МСО, КК ИРО, СФУ, КГПУ им. В.П.Астафьева, СибГУ им. М.Ф Решетнева, ЦОКО |
| 3. | Разработка и реализация ВУЗами специализированных курсов, обеспечивающих выполнение обучающимися экспериментальных исследовательских работ на повышенном уровне в рамках ИУП | К 01.09.2027 | Для специализированных сетевых классов разработаны и реализуются на базе ВУЗов не менее 87 образовательных программ очно-дистанционных спецкурсов. Из них | ВУЗы |
|  |  |  | СФУ – Х программ, которыми охвачено У обучающихся |  |
|  |  |  | СибГУ им. М. Ф. Решетнева – Х программ, которыми охвачено У обучающихся |  |
|  |  |  | КГПУ им. В. П. Астафьева – Х программ, которыми охвачено У обучающихся |  |
| 4. | Увеличение количества школьников, осваивающих программы лабораторных, исследовательских работ, которые являются условием выполнения экспериментальной части учебных исследований школьников | 2026 - 2030 год | - Для 100% классов углубленного изучения предметов и специализированных классов реализуются в учебные программы лабораторных и исследовательских работ. Не менее 50 % школьников вовлечены в учебные исследования с экспериментальной частью. | КК ИРО, ВУЗы,МСО |
| 5. | Разработка и реализация ВУЗами для специализированных классах и классов с углубленным изучением предметов дополнительных образовательных программ повышенного уровня | с 31.12.2026 – 31.12.2030 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г | Количество программ дополнительного образования повышенного уровня, разработанные и реализуемые ВУЗами: СФУ – КГПУ им. В.П.Астафьева СибГУ им. М.Ф.Решетнева Обучились по дополнительным образовательным программам повышенного уровня ВУЗов - обучающиеся специализированных классов и обучающиеся классов с углубленным изучением предметов математики, физики, химии, биологии По итогам обучения на данных программах школьники принимают участие в олимпиадах и интеллектуальных состязаниях из специализированных классов и классов с углубленным изучением математики и предметов естественно-научного цикла 50% обучающихся 60% обучающихся 70% обучающихся 80% обучающихся 100 % обучающихся | МО КК, ВУЗы |
|  | Обеспечение реализации единой модели профориентации на продвинутом уровне в классах углубленного изучения предметов и специализированных сетевых классах с участием ВУЗов | 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. | 1. Единая модель профориентации на продвинутом уровне, включает проведение профессиональных проб, экскурсий на базе ВУЗов (Университетские субботы) реализуется В 5 % классов В10 % классов В 20 % классов В 35 % классов В 50 % классов В 70 % классов - ВУЗами в рамках «Университетских суббот» разработано, размещено на платформе «Билет в будущее» и реализуется программы профессиональных проб, экскурсий: СФУ – Х КГПУ им. В.П.Астафьева – Х СибГУ им. М.Ф,Решетнева - Х - Составлен сетевой график профориентационных мероприятий ВУЗов | МСО, КК ИРО, ВУЗы, предприятия – партнеры |
| 7. | Использование оборудования, приобретенного на средства субсидий муниципальным бюджетам в специализированных классах и классах с углубленным изучением математики, физики, химии и биологии по профилям (естественнонаучный; инженерно-технологический; физико-математический) | 2025-2030 гг. К 20230 г. 2026-20230 | Доля обучающихся 10-11 классов выполняющих индивидуальный проект по профилю обучения с экспериментальной или практической частью с использованием оборудования составляет не менее 50% Программы 100% интенсивных школ, планируемых и проводимых в рамках МСО предполагают использование оборудования | МО КК, МУО |
| 8. | Организация и проведение выездной школы для учителей математики, физики, химии, биологии, работающих в специализированных классах и классах с углубленным изучением предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» | 2025 г 2026–2031 гг | Организована выездная школа: для учителей, работающих в специализированных классах и классах углубленного изучения предметов: не менее 30 педагогов не менее 100 педагогов ежегодно 31. | КК ИРО, ВУЗы (по согласованию) МУО |
|  | Организация профессионального конкурса учителей (по заявкам МСО), претендующих на преподавание в специализированных классах и классах с углубленным изучением предметов математики, физики, химии, биологии | на 01.09.2026 01.09.2027 01.09.2028 01.09.2029 01.09.2030 | В централизованном тестировании приняли участие учителя, претендующие на преподавание в специализированных классах и классах с углубленным изучением предметов математики, физики, химии, биологии: 400 чел.; 500 чел.; 650 чел.; 200 чел.; 200 чел. | Центр оценки профессиональных компетенций |
|  | Повышение квалификации и методическая поддержка специалистов, работающих в классах углубленного изучения предметов и специализированных сетевых классов | 01.09.2026 - 01.09.2030 01.09.2025 01.09.2027 01.09.2028 | Организовано повышение квалификации ежегодно: не менее 100 специалистов (руководителей, заместителей руководителей); не менее 200 специалистов (методистов и учителей математики, физики, химии, биологии); не менее 50 специалистов (тьюторов); не менее 50специалистов - резерва учителей математики, физики, химии, биологии, планирующих работать в специализированных классах 2. Организована методическая поддержка тьюторов, сопровождающих формирование ИУП для обучающихся специализированных классов (нарастающим итогом): 87 чел 100 чел 125 чел. 3. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по программам преподавания учебных предметов на углубленном уровне в ОЦ «Сириус» - не менее 5% в год | КК ИРО, ВО |
|  | Вовлечение заинтересованных родителей в реализацию ИУП обучающихся | 2026-2030 | Не менее 50 % родителей 9-11 классов принимают участие в формировании индивидуальных маршрутов обучающихся углубленных и специализированных классов | МУО |
| 2 | Меры, направленные на повышение качества ЕМО через внедрение регионального стандарта ЕМО |  |  |  |  |
|  | Разработка, реализация регионального стандарта качества ЕМО (далее «стандарт») | 01.09.2025 Октябрь – декабрь 2025 К 2027 году К 2029 году К 2030 году | - Разработан региональный стандарт, обеспечивающий достижение показателей результативности: - повышение качества образования по естественным наукам и математике, - рост доли обучающихся, выбирающих математику и естественные науки для итоговой аттестации, - рост доли высоких результатов в олимпиадах и интеллектуальных состязаниях федерального перечня 2. Стандарт обсужден общественно - профессиональным сообществом, утвержден региональным учебно-методическим объединением общего образования. 3. 100% муниципальных образований края кластеризованы по признаку готовности к реализации стандарта (3 кластера), где первый кластер означает – высокую готовность второй кластер – среднюю готовность третий кластер – не высокую готовность У каждого кластера свои показатели результативности. В МСО первого кластера на основе стандарта осуществлена разработка проектов повышения качества ЕМО , второй и третий кластеры – разрабатывают комплексы мер повышения качества ЕМО Позитивная динамика ключевых показателей результативности составляет в МСО первого кластера в МСО второго кластера в МСО третьего кластера | МО КК, КК ИРО, ВУЗы, МУО |
|  | Запуск работы постоянно действующей сетевой школы для педагогов, управленцев, методистов обеспечивающей выполнение стандарта и показателей, в соответствии с кластерами, на основе платформенного решения. | С 01.01.2026 ежегодно 2027-2028 | Ежегодно разработаны и реализуются не менее 20 дополнительных профессиональных программ. В их составе: - программы для школьных и муниципальных команд; - программы для руководителей образовательных организаций, - программы для педагогов-предметников; - программы – стажировки на базе организаций- партнеров, на базе ВУЗов, на базе эффективных и результативных образовательных организаций; - программы для развития новых педагогических специализаций; - программы переподготовки специалистов, не имеющих педагогического образования; - сетевые программы, в том числе с инженерными ВУЗами Повышение квалификации ежегодно проходят Не менее 100 команд образовательных организаций Не менее 500 педагогов Методическую поддержку без отрыва от образовательного процесса получают 100 % педагогов и школьных команд, реализующих стандарт ЕМО. 25% педагогов ЕМО используют цифровой сервиса «Ассистент преподавателя», как элемент доказательной педагогики | МО КК, КК ИРО, ВУЗы |
|  | Разработка и реализация в рамках регионального стандарта инвариантного перечня образовательных программ: -внеурочной деятельности (программы пропедевтики; программы, направленные на преодоление затруднений в изучении учебного предмета, -дополнительного образования (программы, направленные на развитие мотивации, освоение навыков экспериментирования, моделирования, конструирования, исследования), - используемых в рамках базового процесса. | 01.08.2025 01.06.2026 2025-2026 2026-2027 2027-2028- 2026-2027 2027-2028 2028-2029 | Библиотека программ инвариантного перечня сформирована на 50% (не менее 1 программы по каждому направлению ЕМО), Библиотека программ инвариантного перечня сформирована на 100% (не менее 3 программы по каждому направлению ЕМО, для каждого возраста) Программы инвариантного перечня реализуются В 30% школ МСО второго и третьего кластера; 100% школ МСО первого кластера В 50% школ МСО второго и третьего кластера; 100% школ МСО первого кластера Программы инвариантного перечня реализуют в 100% ОО края Доля обучающихся 5-7 классов школ, по предметам ЕМО, содержащих экспериментальную часть 50% 75% 100% - | КК ИРО |
|  | Вовлечение родителей к профориентационной работе и популяризации математики и естественных наук | С 2026 года ежегодно | Не менее 30% родителей (семей) вовлечены в профориентационные мероприятия и мероприятия, популяризирующие ЕМО | МО КК, КК ИРО, МУО |
|  | Привлечение разработческих коллективов РФ для проектирования новой результативной практики естественно-научного и математического образования. | 2026 -2030 | Осуществлены НИР в рамках конкурсных процедур ККФН. Для реализации НИР привлечено не менее 20 коллективов ОО. По итогам НИР выделена новая практика работы. Организованы пилотные площадки по ее распространению | МСО, МО КК, ИРО |
| 3. Меры, направленные на создание муниципального, регионального образовательных пространств |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества школьников, вовлеченных в интеллектуальные мероприятия, студенческие научные сообщества | 2025 – 2030 гг С 2026 г. 2026 г | - проведение окружных смен на базе центра «Спутник» с привлечением не менее Х детей (ежегодно); - сопровождение исследовательских и проектных работ обучающихся через запуск работы Юношеского университета на базе цифровой информационно-аналитической платформы «Естественно-математические образование», - вовлечение студентов в реализацию краткосрочных и долгосрочных программ «Юношеского университета» для сопровождения высоко мотивированных учеников; - Кол-во обучающихся, участвующих в программах юношеского университета не менее – Х , кол-во студентов не менее– У (ежегодно) | МО КК, образовательный центр Спутник, ВУЗы |
|  | Организация образовательных экспедиций по территории Красноярского края, способствующих формированию позитивного имиджа региона для проживания и профессиональной деятельности молодежи (в рамках «Юношеского университета»). | 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027, 31.12.2028, 31.12.2029, 31.12.2030 | Осуществлено 5 образовательных экспедиций; численность участников – 100 чел. Осуществлено 10 образовательных экспедиций; численность участников – 200 чел. Осуществлено 15 образовательных экспедиций; численность участников – 300 чел. Осуществлено 20 образовательных экспедиций; численность участников – 400 чел. Осуществлено 25 образовательных экспедиций; численность участников – 450 чел. Осуществлено 30 образовательных экспедиций; численность участников – 500 чел. | Министерство образования Красноярского края |
|  | Организация участия детей в школьных, муниципальных этапах ВсОШ и отборочных этапах иных интеллектуальных состязаниях Организация участия детей в олимпиадах и интеллектуальных состязаниях ТОП-10, значимых для Красноярского края | 2025 2025 – 2026 2027-2028 2029 – 2030 | Количество участников интеллектуальных олимпиад, соревнований, мероприятий: школьного этапа ВсОШ - 60% обучающихся; муниципального ВсОШ – 30% участников школьного этапа; отборочных этапов иных мероприятий – 5% обучающихся. Обеспечено индивидуальное сопровождение не менее 30 % победителей, призеров школьного этапа ВсОШ отборочных этапов иных мероприятий – 5% обучающихся. Обеспечено индивидуальное сопровождение не менее 30 % победителей, призеров школьного этапа ВсОШ Оформлен согласованный перечень ТОП-10 федеральных олимпиад и конкурсов, проинформированы МСО, ежегодно вносятся корректировки. Создан сетевой график проведения олимпиад и конкурсов ТОП- 10, подготовки обучающихся к участию в заключительных этапах олимпиад и конкурсов Разработаны дополнительные образовательные программы кружков, направленные на подготовку к участию в олимпиадах и конкурсах ТОП-10, ВсОШ, олимпиад ВУЗов. На основе реализации программ кружков в МСО сформированы команды тренеров по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам ТОП-10 Охват обучающихся «ТОП – 10» составляет: 2000 чел. 4000 чел. 5000 чел. | КК ИРО, ВУЗы, Спутник |
|  | Организация конкурса субсидий на построение муниципальных образовательных пространств для достижения положительной динамики в реализации стандарта, в реализации регионального проекта ЕМО | Октябрь - декабрь 2026 Октябрь - декабрь 2027 Октябрь - декабрь 2028 | Количество участников конкурсов, не менее 10 муниципалитетов ежегодно. Выявлены муниципалитеты-лидеры. Обеспечено тиражирование результативного опыта (муниципального проекта) за счет мероприятий конкурса. Организованы стажировки для победителей конкурса | МО КК, Минфин, КК ИРО |
| 7. | Реализация программ интенсивных образовательных школ «Умные каникулы» в МСО | 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027, 31.12.2028, 31.12.2029, 31.12.2030 | Обеспечена реализация образовательных программ на базе центров дополнительного образования МСО, 20 программ; в программы интенсивных школ «Умные каникулы» включены обучающиеся МСО, возможно привлечение школьников из других муниципалитетов в соотношении 80% и 20% 1000 обучающихся 5–11 классов, вовлеченных в мероприятия, 30 программ 1500 обучающихся 5–11 классов, 40 программ 2000 обучающихся 5–11 классов 50 программ 2500 обучающихся 5–11 классов 60 программ 3000 обучающихся 5–11 классов 70 программ 3500 обучающихся 5–11 классов. | МО КК, КК ИРО, МСО |
| 4. Меры, направленные на обеспечение системы естественно-научного и математического образования Красноярского края кадрами |  |  |  |  |  |
|  | Создание и обеспечение функционирования на базе Центра непрерывного повышения мастерства КК ИРО Кадрового центра (далее КЦ) для преодоления кадрового голода | - – 2030 г | Кадровый центр ведет реестр вакансий, осуществляет прогноз кадровой потребности в системе общего образования края Кадровый центр к 2030 г. обеспечивает закрытие Х% вакансий педагогов математики и естественных наук ежегодно за счет - рекрутинга специалистов с рынка, - использования механизмов контрактации специалистов непедагогических специальностей - сопровождения выпускников непрофильных вузов с двойной специальностью - подготовку специалистов за счет грантовых программ - подготовку специалистов по разным специальностям (тьютор, педагог-навигатор и др.) - проведение конкурса на замещение вакантных должностей -планирование и сопровождение обучения в сетевой школе для педагогов Кадровый центр осуществляет деятельность на основе цифровой информационно-аналитической платформы «Естественно-математические образование». Кадровый центр обеспечивает к 2030 году: - Количество учителей, способных преподавать на углубленном уровне по математике – 431, по физике - 60, по химия – 42, по биологии– 79 - Количество тьюторов, сопровождающих ИУП – 650 - Количество специалистов , привлеченных в систему образования на контрактной основе - не менее 50 в год | МО КК |
|  | Подготовка будущих учителей математики и естественных наук | К 2030 г. | - Увеличение количества договоров о целевом обучении в 3 раза по сравнению с 2024 г. – Увеличение доли молодых учителей до 30% к 2030 г. за счет: - Изменение структуры приема КГПУ для увеличения цифр приема на программы математической и естественно-научной специальностей подготовки; - Развитие системы дополнительных квалификаций для студентов и молодых педагогов; - Формирование региональной системы обеспечения целевой подготовки педагогических кадров; - Реализация программ ускоренной подготовки учителей математики (СПО – ВУЗ) по модели профессионалитета, - Переформатирование деятельности психолого-педагогических классов - вовлечение студентов-будущих педагогов в практическую деятельность по профилю еще на этапе обучения | КГПУ |
|  | Открытие на базе ВУЗов образовательных программ с возможностью получения двух специальностей, включая педагогическую | 2026 - -2030 г. | Обеспечена возможность получения квалификации в области педагогики специалистами с фундаментальной предметной или инженерной подготовкой, Количество студентов, непедагогических специальностей, привлеченных в систему образования 3% от выпуска – 50 человек в год | СФУ, СибГУ им. М.Ф.Решетнева |
|  | Грантовый конкурс «Лидеры образования» (при условии финансового обеспечения) | 2026-2030 | Привлечение в систему образования специалистов для реализации программ углубленного изучения предметов на условиях грантового конкурса (не менее 25 специалистов в год, ежегодно). Адресное сопровождение привлеченных специалистов | МО КК, КК ИРО |
|  | Преодоление кадрового дефицита за счет сетевой организации обучения в МСО | 2026-2030 | В МСО, испытывающих кадровые потребности в части реализации программ углубленного изучения реализована модель «Сетевой учитель» (учитель на 2 или более школ) Разработана нормативна база реализации модели в МСО. | КК ИРО, МСО |
|  | Создание условий для адаптации и закрепления в ОО молодых специалистов до 35 лет, преподающих учебные дисциплины ЕМО, через включение в референтное сообщество Ассоциации молодых педагогов (АМП) и профессионального конкурса | Октябрь 2025 Март 2026 Затем ежегодно На конец каждого учебного года | 1. Привлечено молодых специалистов в качестве педагогов и тьюторов для ЕМО: 2026 – 50 чел. 2027 – 75 чел. 2028 – 75 чел. 2029 – 75 чел. 2030 – 75 чел. 2. Не менее 50 молодых педагогов вовлечено в Лигу ЕМО в рамках существующей Ассоциации молодых педагогов. 3. Организован и проведён конкурс «Молодые профессионалы» с охватом не менее 50 пар: молодой педагог – наставник. 4. За счёт методической поддержки обеспечено закрепление молодых педагогов в системе не менее 80 % | КК ИРО, АМП КК ИРО, АМП КК ИРО, АМП КК ИРО |
|  | Меры, направленные на формирование результативной модели управления повышения качества системы естественно-научного и математического образования Красноярского края кадрами |  |  |  |
| 1 | Институциональное, нормативное и финансовое закрепление единых (инвариантных) представлений о содержании, технологиях, способах повышения качества ЕМО |  | Сформированна единая система действий с общими целями, задачами, механизмами реализации, способная обеспечить положительную динамику выбранных показателей, выражающаяся: - во внедрение на уровне МСО механизмов, обеспечивающих реализацию принципа «возвратности» (оправданности) финансовых, интеллектуальных, материальных вложений, в том числе, использование системы прогнозных показателей результативности школьников в интеллектуальных состязаниях 2026 в МСО первого кластера – 100% 2027 в МСО второго кластера – 90% 2028 в МСО третьего кластера -50% - увеличение доступности имеющихся ресурсов для конечного потребителя (в том числе, преодоление разрыва в возможностях между муниципальными образованиями) к 2030 – 100% МСО - разработка и институционализация, нормативно-финансовое обеспечение новых видов деятельности в рамках ЕМО 2026 – 100% МСО | КК ИРО, МСО МО КК |
| 2 | Создание механизмов координации различных образовательных организаций, решающих задачи развития ЕМО | 2025 Ежегодно 2025 | - Определение организации, выполняющей функцию логистического центра по совершенствованию качества ЕМО и обеспечивающая связность участников сети - Создание сетевого графика выполнения задач по повышению качества ЕМО - Определение ключевых показателей эффективности всех структур, включенных в реализации проекта (KPI) - Формирование постоянно действующей содержательной повестки для обсуждений, позволяющей сформировать сообщество педагогов, способных обеспечить инновационную деятельность по повышению качества ЕМО | МО КК КК ИРО ВО, КК ИРО, МСО, учреждения ДО ВО – КК ИРО |
| 3 | Обеспечить оценку результатов cистемы мероприятий по повышению качества ЕМО | Ежегодно | Сформирована исследовательская повестка, включающая: - анализ мотивации обучающихся к изучению предметов ЕМО и ее динамика - изучение степени доверия населения Красноярского края (прежде всего родителей (законных представителей) обучающихся к качеству реализации программ общего, дополнительного образования, к ресурсам региональной системы СПО в контексте успешной индивидуальной профессиональной траектории - используемые педагогические технологии, адекватные каждому возрастному периоду (могут быть объектом экспертной оценки на уровне региональных институтов развития образования (ИРО), институтов высшего профессионального образования (КГПУ) Определены объекты и процессы в рамках ЕМО, подлежащие оценке на региональном уровне: - результаты ОГЭ, ЕГЭ, КДР по учебным предметам «Математика», «Математика профильный уровень, «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» - динамика результатов оценочных процедур (ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам и предметам по выбору); - динамика выбора предметов ГИА; - образовательные траектории выпускников; - образовательные результаты СПО; - сетевые программы ЕМО и их доступность для населения. | ВО, КК ИРО, ЦОКО |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |